## Hoja1
Día	Fecha		SÍ	No		Pendientes
1	sáb 19/dic 09	Documentación clases – Plan de pruebas		X		Corregir gráficos de datos – reg. Lineales
2	dom 20/dic 09	CORRELACION 1, 2, 3		X		Corregir gráficos de datos – Espectro Dq
3	lun 21/dic 09	AMF 1, 2, 3, 4	X			Verificar aplicación MFA a varias secuencias
4	mar 22/dic 09	AMF 5	X
5	mié 23/dic 09	AMF 6, 7, 8	X
6	jue 24/dic 09	AMF 9		X
7	vie 25/dic 09	CORRELACION 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8	X
8	sáb 26/dic 09	Pruebas MatrixOperations
9	dom 27/dic 09	CORRELACION 9, 10
10	lun 28/dic 09	AMF 9
11	mar 29/dic 09	AMF CORRECCIONES
12	mié 30/dic 09	SCRIPT 1, 2, 3
13	jue 31/dic 09	SCRIPT 4, 5, 6
14	vie 01/ene 10	SCRIPT 7, 8, 9
15	sáb 02/ene 10	SCRIPT 10
16	dom 03/ene 10	SCRIPT CORRECCIONES
17	lun 04/ene 10
18	mar 05/ene 10
19	mié 06/ene 10	Entrega documento

			Opcionales
1	AMF	Corregir conteo (metodo Irene T)
2		Revisar cáculo Dq (q = 0)
3		Revisar cáculo Cq (q = 0)
4		Revisar cáculo Tq (q = 0)
5		Revisar resultados regresiones lineales
6		Vincular resultados con gráficos Dq
7		Vincular resultados con gráficos regresiones
8		Vincular resultados con gráficos Cq
9		Pruebas AMF
1	CORRELACION	Generar secuencia simbolica	Neigbor joining
2		Generar CGR secuencias	Generar árbol Newick
3		Obtener medidas mu ambas matrices	Generar gráfico
4		Calcular promedios matrices	Vículo con interfaz
5		Calcular varianzas matrices
6		Calcular covarianzas matrices
7		Calcular correlación
8		Calcular distancia correlación
9		Vincular interfaz tabla de distancias con resultados
10		Vincular resultados con gráficos de medidas Mu
11		Pruebas Correlación
1	SCRIPT	Construccion clases	Extracción características
2		Elaboración script (PERL)
3		Descargar secuencias
4		Splitting
5		Codificación nombres de archivos
6		Escritura de archivos en disco
7		Estructuración plantilla script (PERL)
8		Vínculo con C++
9		Generación script en C++
10		Pruebas